## Лист1
ОТЧЕТ
ГБУ "Жилищник района Кунцево"
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
по договору № Кун 16/17 от 03.07.2017г.
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 января 2018 года
[16 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5."СПРАВОЧНОВыполнено |  |  |  |  | 5.1."Работы |  |  |  |  | 5.2."Работы |  |  |  |  | 5.3."Работы |  |  |  |  | 5.4.Вывоз |  |  |  |  | 5.5."Работы |  |  |  |  | 5.6.Работы |  |  |  |  | 5.7.Работы |  |  |  |  | 5.8."Работы |  |  |  |  | 5.9."Работы |  |  |  |  | 5.10."Работы |  |  |  |  | 5.11."Внеплановые |  |  |  |  | 5.12."Расходы |  |  |  |  | 5.13."Расходы |  |  |  |  | 5.14."Прочие |  |  |  |  | 5.15."Работы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Дата заключения договора | № договора | Сумма по договору (руб.) |  |  | Характеристика МКД (в том числе) |  |  |  | Площадь земельного участка в общем имуществе МКД | Серия МКД / год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Всего сумма по договору на предоставление субсидий из бюджета г. Москвы (руб) |  | Фактически поступило из бюджета города за отчетный период (руб) |  | Разница между суммой по договору на предоставление бюджетных субсидий и фактически полученной суммы из бюджета города (руб) |  | В том числе (из строки 5) использовано средств, полученных из бюджета города (строка 2) за отчетный период, всего: (руб.) |  |  | работ по содерж. и текущему ремонту общего имущества МКД по смете расходов ТСЖ, ЖСК, ЖК или приложениям к договору управления за отчетный период - всего (руб.)в том числе:" |  |  |  |  | по управлению МКД нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб." |  |  |  |  | по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. " |  |  |  |  | по сбору и вывозу ТБО нарастающим итогом с начала года,руб., в том числе за отчетный квартал, руб." |  |  |  |  | крупногабаритного мусора |  |  |  |  | по содержанию и ППР помещений общего пользования,входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб.,в том числе за отчетный квартал, руб. " |  |  |  |  | по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования,входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | по техническому обслуживанию,текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД,нарастающим итогом с начала года, руб.,в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящих в составобщего имущества МКД,нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб." |  |  |  |  | по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб.,в том числе за отчетный квартал, руб." |  |  |  |  | по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования, входящихв состав общего имущества МКД нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб." |  |  |  |  | и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД нарастающим итогом с начала года, руб.,в том числе за отчетный квартал, руб." |  |  |  |  | за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов(общедомовые нужды), нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.Э" |  |  |  |  | за воду, потребленную на общедомовые нужды,нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб." |  |  |  |  | работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД нарастающим итогом с начала года,руб., в том числе за отчетный квартал, руб." |  |  |  |  | по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения,входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб.,в том числе за отчетный квартал, руб." |  |  |  |  | Стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту в МКД (по смете расходов ТСЖ, ЖСК, ЖК или приложениям к договору управления), (руб) |  |  | в т.ч. приходящаяся на жилые помещения в МКД, (руб.)
|  |  |  | в год | в квартал | в месяц | Общая площадь без учета летних помещений | Общая площадь жилых помещений | Общая площадь нежилых помещений | Общая площадь нежилых помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД | [5 empty] | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | Примечание | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | Всего в год | в том числе: |  | Всего в год | в том числе:
[27 empty] | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  | в квартал | в месяц |  | в квартал | в месяц
1 | ул. Ивана Франко д.22 кор.3 | 03.07.2017 | Кун 16/17 | 0 | 0 | 0 | 1306.4 | 1280.7 | 25.7 | 685.9 | 0 | Инд. / 1958 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 251208.6666 | 68313.84 | 59932.52 | 8381.32 |  | 24516.1 | 8319.1 | 8319.1 | 0 |  | 46060.6704 | 9720.44 | 9720.44 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58863.8996 | 20557.95 | 20557.95 | 0 |  | 60833.7667 | 21335.03 | 21335.03 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7679.13 | 0 | 0 | 0 |  | 7895.73 | 0 | 0 | 0 |  | 10872.7 | 0 | 0 | 0 |  | 3406.31 | 416.78 | 0 | 416.78 |  | 5555.13 | 3658.71 | 0 | 3658.71 |  | 11141.2 | 2981.62 | 0 | 2981.62 |  | 14384.03 | 1324.21 | 0 | 1324.21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 301464.84 | 76855.5 | 25618.5 | 295534.38 | 75343.59 | 25114.53