## Лист1
ОТЧЕТ
ГБУ "Жилищник района Кунцево"
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
НА СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
по договору № Кун 16/17 от 03.07.2017г.
ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 января 2018 года
[16 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5."СПРАВОЧНОВыполнено |  |  |  |  | 5.1."Работы |  |  |  |  | 5.2."Работы |  |  |  |  | 5.3."Работы |  |  |  |  | 5.4.Вывоз |  |  |  |  | 5.5."Работы |  |  |  |  | 5.6.Работы |  |  |  |  | 5.7.Работы |  |  |  |  | 5.8."Работы |  |  |  |  | 5.9."Работы |  |  |  |  | 5.10."Работы |  |  |  |  | 5.11."Внеплановые |  |  |  |  | 5.12."Расходы |  |  |  |  | 5.13."Расходы |  |  |  |  | 5.14."Прочие |  |  |  |  | 5.15."Работы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Дата заключения договора | № договора | Сумма по договору (руб.) |  |  | Характеристика МКД (в том числе) |  |  |  | Площадь земельного участка в общем имуществе МКД | Серия МКД / год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Количество квартир | Всего сумма по договору на предоставление субсидий из бюджета г. Москвы (руб) |  | Фактически поступило из бюджета города за отчетный период (руб) |  | Разница между суммой по договору на предоставление бюджетных субсидий и фактически полученной суммы из бюджета города (руб) |  | В том числе (из строки 5) использовано средств, полученных из бюджета города (строка 2) за отчетный период, всего: (руб.) |  |  | работ по содерж. и текущему ремонту общего имущества МКД по смете расходов ТСЖ, ЖСК, ЖК или приложениям к договору управления за отчетный период - всего (руб.)в том числе:" |  |  |  |  | по управлению МКД нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб." |  |  |  |  | по санитарному содержанию помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. " |  |  |  |  | по сбору и вывозу ТБО нарастающим итогом с начала года,руб., в том числе за отчетный квартал, руб." |  |  |  |  | крупногабаритного мусора |  |  |  |  | по содержанию и ППР помещений общего пользования,входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб.,в том числе за отчетный квартал, руб. " |  |  |  |  | по содержанию и ППР внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования,входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | по техническому обслуживанию,текущему ремонту и содержанию лифтового оборудования, входящего в состав общего имущества МКД,нарастающим итогом с начала года, руб.,в том числе за отчетный квартал, руб. |  |  |  |  | по содержанию и ППР систем противопожарной безопасности, входящих в составобщего имущества МКД,нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб." |  |  |  |  | по содержанию и ППР систем вентиляции и газоходов, входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб.,в том числе за отчетный квартал, руб." |  |  |  |  | по содержанию и ППР систем газораспределения и газового оборудования, входящихв состав общего имущества МКД нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб." |  |  |  |  | и аварийные работы по восстановлению общего имущества МКД нарастающим итогом с начала года, руб.,в том числе за отчетный квартал, руб." |  |  |  |  | за электроэнергию, потребленную на дежурное освещение мест общего пользования и работу лифтов(общедомовые нужды), нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб.Э" |  |  |  |  | за воду, потребленную на общедомовые нужды,нарастающим итогом с начала года, руб., в том числе за отчетный квартал, руб." |  |  |  |  | работы по содержанию и ремонту общего имущества МКД нарастающим итогом с начала года,руб., в том числе за отчетный квартал, руб." |  |  |  |  | по уборке и содержанию земельного участка и объектов благоустройства и озеленения,входящих в состав общего имущества МКД, нарастающим итогом с начала года, руб.,в том числе за отчетный квартал, руб." |  |  |  |  | Стоимость работ и услуг по содержанию и текущему ремонту в МКД (по смете расходов ТСЖ, ЖСК, ЖК или приложениям к договору управления), (руб) |  |  | в т.ч. приходящаяся на жилые помещения в МКД, (руб.)
|  |  |  | в год | в квартал | в месяц | Общая площадь без учета летних помещений | Общая площадь жилых помещений | Общая площадь нежилых помещений | Общая площадь нежилых помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества МКД | [5 empty] | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | Примечание | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | нарастающим итогом с начала года | за отчетный квартал | в том числе: |  | Примечание (причины невыполнения) | Всего в год | в том числе: |  | Всего в год | в том числе:
[27 empty] | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  |  | собственными силами | с привлечением сторонней организации |  |  | в квартал | в месяц |  | в квартал | в месяц
1 | ул. Молодогвардейская д.34 | 03.07.2017 | Кун 16/17 | 0 | 0 | 0 | 26101.1 | 25787.2 | 313.9 | 7257.92 | 0 | П-111/4 / 2010 | 17 | 9 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6944126.6417 | 1772130.44 | 823917.63 | 948212.81 |  | 578128.22 | 179626.03 | 179626.03 | 0 |  | 1294372.4762 | 244958.75 | 244958.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 689339.6766 | 196959.93 | 196959.93 | 0 |  | 707151.4989 | 202372.92 | 202372.92 | 0 |  | 1045598.37 | 281328.47 | 0 | 281328.47 |  | 915802.03 | 197395.17 | 0 | 197395.17 |  | 173301.21 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73864.18 | 9037.64 | 0 | 9037.64 |  | 984710.21 | 366959.8 | 0 | 366959.8 |  | 225706.46 | 39926.57 | 0 | 39926.57 |  | 256152.31 | 53565.16 | 0 | 53565.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7758291 | 1977941.37 | 659313.79 | 7664987.34 | 1954154.01 | 651384.67